Приложение №2

к приказу отдела образования

Администрации Пограничного муниципального округа

от 25.01.2023 № 15/1

Муниципальный план мероприятий реализации антикризисной программы по повышению качества образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
|  | Организация и проведение совещаний с руководителями и заместителями директоров по УВР по вопросу повышения качества образования | 13.01.23  18.02.23 17.03.23  21.04.23  12.05.23 | Протоколы совещания | Панкова Н.Г. |
|  | Контроль за подготовкой образовательными организациями аналитических справок по результатам ГИА, ВПР 2022 года | до 16.01.23 | Аналитические справки по результатам ГИА, ВПР 2022 года | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Проведение комплексного анализа результатов оценочных процедур: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 2022 год. | до 17.01.23 | Аналитические справки по результатам ГИА, ВПР 2022 года | Третьякова Т.В. |
|  | Разработка и утверждение муниципальной антикризисной программы по повышению качества образования | до 25.01.23 | Муниципальная антикризисная программа по повышению качества образования | Коровина О.А.  Третьякова Т.В.  Шичкина Н.В. |
|  | Оказание методической помощи ОО в разработке школьных антикризисных программ | до 27.01.23 | Антикризисные программы ОО по повышению качества образования | Шичкина Н.В. |
|  | Организация работы с педагогами | | | |
| 6.1. | Анализ результатов мониторинга предметных компетенций учителей математики ОО | 13.01.23 | Аналитическая справка | Шичкина Н.В. |
| 6.2. | Оказание помощи в разработке индивидуальных образовательных маршрутов учителей математики ОО, показавших низкие образовательные результаты, по устранению профессиональных дефицитов | до 25.01.23 | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
| 6.3. | Организация проведения диагностики профессиональных затруднений учителей обществознания, физики, биологии | до 30.01.23 | Аналитические справки по результатам диагностики | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
| 6.4. | Оказание помощи в разработке индивидуальных образовательных маршрутов учителей обществознания, физики, биологии по устранению профессиональных дефицитов | до 03.02.23 | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
| 6.5. | Организация работы по участию педагогов в цикле вебинаров ПК ИРО | в соответствии с графиком проведения вебинаров | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
| 6.6. | Организация обучения на курсах повышения квалификации для тьютеров «Подготовка урока математики, ориентированного на овладение учащимися планируемых результатов обучения» | 13.01- 27.01.23 | Подготовлен тьютер  (Сидорова Н.Н.) | Шичкина Н.В.  Жалнина И.А. |
| 6.7. | Организация участия педагогов в методических днях АО «Издательство «Просвещение» | с 17.01.23 | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
| 6.8. | Закрепление педагогов-наставников из числа учителей ОО, стабильно показывающим высокие результаты, за учителями-предметниками, показавшими низкие результаты ГИА, ВПР | до 01.02.23 | База наставников и наставляемых | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
| 6.9. | Контроль за работой заместителей директоров по УВР, руководителей школьных м/о, методистов по посещению уроков педагогов, имеющих низкие образовательные результаты | январь-май 2023 | Аналитические справки | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
| 6.10 | Оказание адресной помощи педагогам через организацию консультационного сопровождения со стороны муниципальных методических объединений учителей-предметников, педагогических работников образовательной организации | до 01.02.2023 | График консультаций | Шичкина Н.В. |
| 6.11. | Формирование потребности в курсах повышения квалификации на 2023 год | до 20.01.23 | Заявка на курсы повышения квалификации | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Организация работы с обучающимися | | | |
| 7.1. | Контроль за разработкой индивидуальных образовательных маршрутов выпускников 9 и 11 классов, имеющих низкие образовательные результаты, риски учебной неуспешности, трудности в обучении | до 23.01.23 | Индивидуальные образовательные маршруты выпускников 9 и 11 классов, имеющих низкие образовательные результаты, риски учебной неуспешности, трудности в обучении | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.2. | Контроль за разработкой индивидуальных образовательных маршрутов выпускников 9 и 11 классов, имеющих высокий образовательный потенциал | до 23.01.23 | Индивидуальные образовательные маршруты выпускников 9 и 11 классов, имеющих высокий образовательный потенциал | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.3. | Организация и проведение пробного ОГЭ по математике | февраль | 100 % участие учащихся 9 классов в пробном экзамене | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.4 | Организация и проведение пробного ЕГЭ по математике | февраль | 100 % участие учащихся 11 классов в пробном экзамене | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.5. | Анализ результатов проведения пробного ОГЭ, ЕГЭ по математике, выявление дефицитов учащихся | февраль | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.6. | Проведение диагностических срезов по математике | 15-20.03.23 | 100 % участие учащихся 9,11 классов в диагностических срезах | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.7. | Анализ результатов диагностических срезов по математике | до 25.03.23 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.7. | Проведение диагностических срезов по математике | 15-20.04.23 | 100 % участие учащихся 9,11 классов в диагностических срезах | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.8. | Анализ результатов диагностических срезов по математике | до 21.04.23 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 7.9. | Проведение диагностических срезов по математике | май 2023 | 100 % участие учащихся 9,11 классов в диагностических срезах | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Разработка планов работы ОО по подготовке к ГИА на весенних каникулах | до 01.02.2023 | Планы работы ОО по подготовке к ГИА на весенних каникулах | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Контроль за организацией внутришкольного мониторинга в ОО | до 01.02.23  до 01.03.23  до 01.04.23  до 01.05.23 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Индивидуальные встречи с административными командами ОО по вопросам организации работы по повышению качества образования:  МБОУ «ПСОШ №1 ПМО»  МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»  МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО»  МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»  МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» | 01.02  02.02  06.02  07.02  08.02 | Управленческие решения по результатам встречи | Панкова Н.Г. |
|  | Индивидуальные встречи с административными командами ОО по вопросам организации работы по повышению качества образования:  МБОУ «ПСОШ №1 ПМО»  МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»  МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО»  МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»  МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» | 03.04.23  04.04.23  05.04.23  06.04.23  07.04.23 | Управленческие решения по результатам встречи | Панкова Н.Г. |