## Лист1
Приложение №1 к постановлению Администрации Пограничного муниципального округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 11.01.2023 № 06 от "05" 03 2024 № 285 Приложение №1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 11.01.2023 № 06 (с изменениями)
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа
на 2023 - 2025 годы»
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025
1.1 | Проведение проверки сметной стоимости по объектам | 2023-2025 | ИТОГО | 500 | 200 | 300 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 500 | 200 | 300 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт котельных | 2023-2025 | ИТОГО | 20926.65 | 16276.65 | 4650 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 6108.2995 | 1458.2995 | 4650 | 0
|  |  | КБ | 14818.3505 | 14818.3505 | 0 | 0
1.2.1 | Котельная № 3/1 п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а» (замена дымовой трубы, 2-х котлов и сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | 12496.6756 | 12496.6756 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 374.9003 | 374.9003 | 0 | 0
|  |  | КБ | 12121.7754 | 12121.7754 | 0 | 0
1.2.2 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | 564.2942 | 564.2942 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 16.9288 | 16.9288 | 0 | 0
|  |  | КБ | 547.3654 | 547.3654 | 0 | 0
1.2.3 | Котельная № 3/3 п. Пограничный, ул. Дубовика, 22 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | 996.7056 | 996.7056 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 29.9012 | 29.9012 | 0 | 0
|  |  | КБ | 966.8045 | 966.8045 | 0 | 0
1.2.4 | Котельная №3/23 с. Сергеевка, ул. Школьная, 18 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | 1218.9745 | 1218.9745 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 36.5692 | 36.5692 | 0 | 0
|  |  | КБ | 1182.4053 | 1182.4053 | 0 | 0
1.2.5 | Котельная МАУ «ПДО» п. Пограничный, ул.Кирова, 7 (замена котла) | 2023 | ИТОГО | 2200 | 1000 | 1200 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 2200 | 1000 | 1200 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Котельная № 3/1 п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а» (замена дизельной электрической станции) | 2024 | ИТОГО | 3450 | 0 | 3450 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 3450 | 0 | 3450 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Капитальный ремонт теплосетей котельных | 2023-2025 | ИТОГО | 14420.58 | 9420.58 | 5000 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 9204.4797 | 4204.4797 | 5000 | 0
|  |  | КБ | 5216.1003 | 5216.1003 | 0 | 0
1.3.1 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена теплосети 303 м) | 2023 | ИТОГО | 9420.58 | 9420.58 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 4204.4797 | 4204.4797 | 0 | 0
|  |  | КБ | 5216.1003 | 5216.1003 | 0 | 0
1.3.2 | Котельная № 3/1 п. Пограничный, ул.Ленина, 64 «а» (замена теплосети Дн 219 мм L-80 м под ул. Ленина в районе МКД № 64) | 2024 | ИТОГО | 100 | 0 | 100 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 100 | 0 | 100 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена теплосети Дн 219 мм L-110 м под территорией ПСОШ №1) | 2024 | ИТОГО | 4900 | 0 | 4900 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 4900 | 0 | 4900 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Закупка материалов для ремонта зданий, котельного оборудования и тепловых сетей | 2023-2025 | ИТОГО | 1016.65 | 16.65 | 1000 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 1016.65 | 16.65 | 1000 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Промывка, опрессовка и наладка систем отопления МКД и зданий, находящихся в собственности у Администрации округа | 2023-2025 | ИТОГО | 312.496 | 62.496 | 250 | 0 | Мку «ХОЗУ Администрации ПМО»
|  |  | Бюджет ПМО | 312.496 | 62.496 | 250 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Востановление инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) домов принятых у ФСБ | 2023-2025 | ИТОГО | 3000 | 0 | 3000 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 3000 | 0 | 3000 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (тепло- и электроснабжение) | 2023-2025 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | ИТОГО | 40176.376 | 25976.376 | 14200 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 20141.9252 | 5941.9252 | 14200 | 0
|  |  | КБ | 20034.4508 | 20034.4508 | 0 | 0