Приложение

«Дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Пограничном округе в 2021 году

Цель:

Осуществить подготовку к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в Пограничном округе в 2021 году, итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА- 9 и итогового сочинения (изложения) как условия допуска обучающихся к ГИА - 11 в соответствии с требованиями федеральных, региональных, муниципальных нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2021 году.

Задачи:

* создать условия для технического и технологического обеспечения проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ);
* осуществлять межведомственное взаимодействие со службами, принимающими участие в подготовке к проведению ГИА;
* обеспечить качественную подготовку выпускников образовательных организаций округа (далее - ОО) к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году;
* вести целенаправленную информационно - разъяснительную работу по организации и проведению ГИА с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями);

Ожидаемые результаты:

1. Достижение качества образования обучающихся образовательных учреждений не ниже среднего по краю.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные направления деятельности** | **Срок реализации** | **Ответственные специалисты** |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 1.1 | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА. | Март - декабрь 2021 года | Отдел образования АПМО,  ОО |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 2.1 | Подготовка (разработка и утверждение) НПА муниципального уровня,  регламентирующей организацию и проведение ГИА в 2020/21 учебном  году на территории Пограничного муниципального округа:  организационно - территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11;  положений;  инструкций и др. | Октябрь 2020 - май 2021 года | Отдел образования АПМО |
| 2.2 | Издание НПА, регламентирующих проведение ГИА на территории Пограничного муниципального округа в 2021 году | Весь период ГИА | Третьякова Т.В. |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 3.1 | Направление на обучение в ПКИРО педагогов (члены предметных комиссий, конфликтных комиссий, члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ и др.), задействованных в проведении ГИА с последующим тестированием. | В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий | Третьякова Т.В., руководители ОО. |
| 3.2 | Методическое сопровождение в дистанционном обучении руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК, ответственных организаторов в/вне аудиториях, участвующих в организации ГИА в 2021 году. | В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий | Третьякова Т.В., Шичкина Н.В. |
|  | **Вариативна часть** |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к проведению ГИА. |  | Третьякова Т.В., Шичкина Н.В. |
| 4. Организационное сопровождение ГИА | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 4.1 | Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА:  -сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020/21 учебном году;  -формирование списка участников итогового сочинения (изложения);  -формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку;  - формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых кпроведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС:   * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * лаборантов ППЭ; * ассистентов для обучающихся; * медицинских работников; * общественных наблюдателей; * членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК; * членов предметных комиссий;   членов конфликтных комиссий | Октябрь 2020 - до 01 февраля 2021 года  (ГИА-11)  Октябрь 2020 - до 01 марта 2021 года  (ГИА-9)  Ноябрь 2020 - август 2021 года | Третьякова Т.В.,  руководители ОО |
| 4.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | По расписанию, утвержденному Минпросвещения России | Третьякова Т.В.,  руководители ОО |
| 4.3 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку | По расписанию, утвержденному Минпросвещения России | Третьякова Т.В.,  руководители ОО |
| 4.4 | Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации и проведении ГИА (ОМВД РФ по Пограничному округу, МБУЗ ЦРБ Пограничного округа, районные электрические сети, ООО «Ростелеком», МЧС и др.) | В течение всего периода ГИА | Третьякова Т.В. |
| 4.5 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов | В течение всего периода ГИА | Третьякова Т.В.,  руководители ОО |
| 4.6 | Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА 2021 | По графику Рособрнадзора | Третьякова Т.В.,  руководители ОО |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | |
|  | Инвариантная часть |  |  |
| 5.1 | Организация работы по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА:   * размещение информации на официальных сайтах Администрации ПМО, ОО; * организация и проведение совещаний на муниципальном уровне; * направление информационных писем в ОО; * проведение классных, школьных, районных родительских собраний; * проведение консультаций по вопросам ГИА; * оформление школьных информационных стендов по вопросам ГИА, их систематическая актуализация; * работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | В течение 2020/21 учебного года | Панкова Н.Г., Третьякова Т.В.,  руководители ОО |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | |
|  | Инвариантная часть |  |  |
| 6.1 | Мониторинг организации и проведения работы в ОО по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории края в 2021 году:   * размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; * размещение соответствующей информации на сайтах ОО; * оформление информационных стендов в ОО;   участие в совещаниях руководителей ОО в районных родительских собраниях | Весь период ГИА | Третьякова Т.В.,  руководители ОО |
| 6.2 | Формирование корпуса общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ), в т.ч. их обучение | Декабрь 2020 - май 2021 года | Третьякова Т.В.,  руководители ОО |
| 6.3 | Контроль за соблюдением процедуры и объективности проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | В утвержденные сроки проведения сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | Третьякова Т.В. |
| 6.4 | Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами:   * проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА;   проверка миграции участников ГИА | Весь период ГИА | Третьякова Т.В. |
| 6.5 | Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение 2020/21 учебного года | Третьякова Т.В. |
| 6.6 | Мониторинг технической готовности ОО к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме | Сентябрь 2020 - январь 2021 года | Петухов Е.А., Третьякова Т.В. |
| 7. Анализ проведения ГИА в 2021 году | | | |
|  | Инвариантная часть |  |  |
|  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2021 году в Пограничном муниципальном округе | Август, октябрь 2021 года | Третьякова Т.В.,  Шичкина Н.В.  руководители ОО |
| 7.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Пограничном муниципальном округе | Июль-октябрь 2021 года | Третьякова Т.В.,  Шичкина Н.В.  руководители ОО |
| 7.3 | Проведение методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам. | Октябрь-ноябрь 2021 года | Третьякова Т.В.,  Шичкина Н.В. |
| 8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
|  | Инвариантная часть |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение работы с учащимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА | Июль - август 2021 года | Руководители ОО |
| 8.2 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у учащихся при обучении | По отдельному плану | Руководители ОО |
| 8.3 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | По отдельному плану | ОО, ПМПК |
| 8.4 | Организация и проведение семинаров для руководителей районных МО учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО) | В течение 2021/22 учебного года | Шичкина Н.В. |
| 8.5 | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений | Сентябрь 2021 года | Отдел образования АПМО, Руководители ОО |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 8.6 | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования | Сентябрь-октябрь 2021 года | Шичкина Н.В. |
| 8.7 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий | В течение 2021/22 учебного года | ОО, ПМПК |
| 8.8 | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам | В течение 2021/22 учебного года | Отдел образования АПМО,  ОО |
| 8.9 | Проведение мастер-классов педагогами, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам. | В течение 2021/22 учебного года | Отдел образования АПМО,  ОО |
|  |  |  |  |